## Hoja1
Sprint | Horas | Porcentaje
Sprint01 | 25:49 | 8.018%
Sprint02 | 25:04 | 7.785%
Sprint03 | 4:54 | 1.522%
Sprint04 | 21:26 | 6.657%
Sprint05 | 12:41 | 3.939%
Sprint06 | 22:56 | 7.123%
Sprint07 | 17:31 | 5.44%
Sprint08 | 126:33 | 39.3%
Sprint09 | 8:05 | 2.51%
Sprint10 | 42:00 | 13.04%
Sprint11 | 15:00 | 4.659%
321:59

## Hoja2
Redacción | Análisis | Diseño | Desarrollo | Pruebas | Reuniones | Presentación
1:06 | 5:31 | 6:20 | 34:21 | 2:16 | 1:40
16:17 | 2:22 | 0:55 | 1:17 |  | 1:24
8:39 | 5:47 | 1:18 | 13:29 |  | 0:52
1:26 | 7:14 | 2:20 | 2:18 |  | 1:31
12:12 | 6:47 | 1:40 | 1:29 |  | 1:03
12:28 | 0:28 | 16:14 | 1:34 |  | 1:07
3:13 | 4:55 | 3:50 | 3:41 |  | 1:00
1:14 | 2:03 | 4:34 | 1:36
0:29 |  |  | 2:10
1:00 |  |  | 3:54
4:27 |  |  | 7:25
0:45 |  |  | 12:30
2:53 |  |  | 28:53
3:15 |  |  | 0:47
34:21
0:34
2:48
1:39
7:23
17:51
66:09 | 35:07 | 37:11 | 180:00 | 2:16 | 8:37
69:22 | 35:07 | 37:11 |  | 2:16 | 8:37
78:22 | 35:07 | 37:11 | 145:26 | 2:16 | 8:37 | 15:00